## Feuil1
|  | Septembre | [18 empty] | Octobre | [30 empty] | Novembre | [29 empty] | Décembre
|  | Semaine 37 | [6 empty] | Semaine 38 | [6 empty] | Semaine 39 | [6 empty] | Semaine 40 | [6 empty] | Semaine 41 | [6 empty] | Semaine 42 | [6 empty] | Semaine 43 | [6 empty] | Semaine 44 | [6 empty] | Semaine 45 | [6 empty] | Semaine 46 | [6 empty] | Semaine 47 | [6 empty] | Semaine 48 | [6 empty] | Semaine 49
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Réflexion du sujet, étude préalable et conception génerale du logiciel | Compréhension du contexte ( parcelle, commune..) | Semaine 37 16: Suivi de projet; Semaine 39 30: Suivi de projet; Semaine 40 8: dossier d'analyse; Semaine 41 14: Suivi de projet; Semaine 46 18: Suivi de projet; Semaine 47 26: Rapport final; Semaine 49 6: Soutenance
Compréhension de la structure des données | bar: Semaine 37 14 to Semaine 37 15; Semaine 37 17 to Semaine 38 19
Apprentissage de l'utilisation de GIT | bar: Semaine 37 12 to Semaine 37 15; Semaine 37 17 to Semaine 38 20
Compréhension du concept d'API | bar: Semaine 37 17 to Semaine 38 21
Planification et répartition des tâches | bar: Semaine 37 14 to Semaine 37 15; Semaine 39 27; Semaine 40 3; Semaine 42 20; Semaine 44 3; Semaine 46 14; Semaine 47 21; Semaine 48 28
Définir les différents utilisateurs et les objectifs du programme à tavers la réalisation d'un diagramme de cas d'utilisation | bar: Semaine 38 22 to Semaine 39 29; Semaine 39 1
Définir les méthodes de réponses aux requêtes utilisateurs à travers des diagrammes d'activitées | bar: Semaine 38 24 to Semaine 39 29; Semaine 39 1 to Semaine 39 2
Définir les objets métiers avec lequel on va travailler à travers un diagramme de classe | bar: Semaine 39 26 to Semaine 39 29; Semaine 39 1 to Semaine 40 4
Choix des données que l'on stocke dans notre base de donnée locale | bar: Semaine 38 21 to Semaine 39 29; Semaine 39 1 to Semaine 40 4
Rédaction du dossier d'analyse | bar: Semaine 39 2 to Semaine 40 5
Mise en page latex | bar: Semaine 40 5 to Semaine 40 6
Phase de programmation | Création de la base de donnée | bar: Semaine 39 1 to Semaine 40 7; Semaine 40 9 to Semaine 41 13; Semaine 41 15 to Semaine 42 21
Réalisation de la couche Buisness | bar: Semaine 40 5 to Semaine 40 7; Semaine 40 9 to Semaine 41 13; Semaine 41 15 to Semaine 43 29
Réalisation de la couche DAO | bar: Semaine 41 12 to Semaine 41 13; Semaine 41 15 to Semaine 44 1
Réalisation de la couche Controleur | bar: Semaine 41 12 to Semaine 41 13; Semaine 41 15 to Semaine 44 5
Réalisation de la couche Client | bar: Semaine 41 12 to Semaine 41 13; Semaine 41 15 to Semaine 43 28
Réalisation de la couche Service | bar: Semaine 45 7 to Semaine 46 17; Semaine 46 19 to Semaine 47 23
Mise en commun du code, fusion des normes de codages | bar: Semaine 41 11 to Semaine 41 12; Semaine 42 20 to Semaine 42 21; Semaine 43 28 to Semaine 43 29; Semaine 44 4 to Semaine 44 5; Semaine 46 15 to Semaine 46 16
Réalisation des tests | bar: Semaine 42 19 to Semaine 46 17; Semaine 46 19 to Semaine 47 24
Documentation du code | bar: Semaine 42 17 to Semaine 46 17; Semaine 46 19 to Semaine 47 24
Rapport finale et soutenance | Modification du dossier d'analyse | bar: Semaine 43 30 to Semaine 44 2
Rédaction de l'introduction | bar: Semaine 44 1 to Semaine 44 5
Rédaction du corps du rapport | bar: Semaine 44 2 to Semaine 46 17; Semaine 46 19 to Semaine 47 21
Rédaction de la conclusion | bar: Semaine 46 16 to Semaine 46 17; Semaine 46 19 to Semaine 46 20
Mise en page Latex | bar: Semaine 46 19 to Semaine 47 23
Relire | bar: Semaine 46 19 to Semaine 47 25
Préparer le diaporama pour la soutenance orale | bar: Semaine 47 27 to Semaine 48 3
S'entraîner à l'oral | bar: Semaine 48 29 to Semaine 49 5