## Feuil1
|  | Septembre | [18 empty] | Octobre | [30 empty] | Novembre | [29 empty] | Décembre
|  | Semaine 37 | [6 empty] | Semaine 38 | [6 empty] | Semaine 39 | [6 empty] | Semaine 40 | [6 empty] | Semaine 41 | [6 empty] | Semaine 42 | [6 empty] | Semaine 43 | [6 empty] | Semaine 44 | [6 empty] | Semaine 45 | [6 empty] | Semaine 46 | [6 empty] | Semaine 47 | [6 empty] | Semaine 48 | [6 empty] | Semaine 49
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Etude préalable et conception génerale du logiciel | Etude prealable | Semaine 37 16: Suivi de projet; Semaine 39 30: Suivi de projet; Semaine 40 8: dossier d'analyse; Semaine 41 14: Suivi de projet; Semaine 46 18: Suivi de projet; Semaine 47 26: Rapport final; Semaine 49 6: Soutenance
Choix des diagrammes | bar: Semaine 37 12 to Semaine 37 15; Semaine 37 17 to Semaine 38 25
Réalisation des différents diagrammes | bar: Semaine 37 14 to Semaine 37 15; Semaine 37 17 to Semaine 39 29; Semaine 39 1 to Semaine 39 2
Rédaction du dossier d'analyse | bar: Semaine 39 26 to Semaine 39 29; Semaine 39 1 to Semaine 40 5
mise en page latex | bar: Semaine 39 1 to Semaine 40 7
Réflexion sur le sujet | Création de la base de donnée | bar: Semaine 38 19 to Semaine 39 29; Semaine 39 1 to Semaine 40 7; Semaine 40 9 to Semaine 41 13; Semaine 41 15 to Semaine 42 19
Codage de l'application | bar: Semaine 39 26 to Semaine 39 29; Semaine 39 1 to Semaine 40 7; Semaine 40 9 to Semaine 41 13; Semaine 41 15 to Semaine 45 13
Validation du logiciel | bar: Semaine 43 28 to Semaine 46 17
Rapport finale et soutenance | Rédaction de l'introduction | bar: Semaine 41 16 to Semaine 42 21
Rédaction du corps du rapport | bar: Semaine 44 2 to Semaine 46 17; Semaine 46 19 to Semaine 47 21
Rédaction de la conclusion | bar: Semaine 45 8 to Semaine 46 14
Mise en page Latex | bar: Semaine 45 13 to Semaine 46 17; Semaine 46 19 to Semaine 47 23
Relire | bar: Semaine 46 19 to Semaine 47 25
Préparer le diaporama pour la soutenance orale | bar: Semaine 47 27 to Semaine 48 3
S'entraîner à l'oral | bar: Semaine 48 29 to Semaine 49 5